МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАКАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

- Шелаболихинский район

- Алтайский край

ПРОГРАММА  ИНФОРМАТИЗАЦИИ

на 2008 – 2010 год.

## Макарово

- 2008г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа информатизации МОУ ОО «Макаровская  основная общеобразовательная школа» разработана командой учителей школы, в разное время прошедших обучение на курсах повышения квалификации по теме «Использование ИКТ в деятельности учителя-предметника» и курсах обучения тьюторов. Предлагаемый срок реализации Программы 2008 – 2010 годы.

Работа над программой велась в течение  сентября - ноября 2008 года.

Информационная справка о школе

Школа в селе Макарово была открыта в 1928 году. Статус средней школы присвоен с 1986 года.

Новое типовое здание школы  введено в эксплуатацию в 1992 году.

На данный момент школа существует как муниципальное образовательное учреждение общего образования «Макаровская средняя общеобразовательная школа».

Адрес школы: 659063 Алтайский край, Шелаболихинский район,

с. Макарово,  ул. Орловская, 20

Телефон: 8 (385 - 58) 28-1-37

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности  А №116939  от  27.02.2007г регистрационный №129.

Аккредитована 15.01.2008г. Свидетельство об аккредитации АА №167761.  Регистрационный № 1.

Учредитель школы: комитет администрации Шелаболихинского района по образованию.

Школа имеет Устав, расчетный счет в банке и самостоятельно ведет финансовую деятельность.

В школе обучается 72 учащихся, работает 16 педагогов. Обучение ведется в одну смену. Во внеурочное время учащимся предоставлены широкие возможности для посещения кружков и секций.

Кадровый состав педагогов представлен тремя «Отличниками народного просвещения», одним «Почетными работником общего образования»,  25 % учителей имеют высшую квалификационную категорию, 41%  - первую. Более 70 % педагогов имеют навыки работы на ПК благодаря обучению на курсах «Использование ИКТ в деятельности учителя-предметника» и обучению на курсах повышения квалификации в АКИПКРО.

В школе  имеется один компьютерный класс, включающий 5 рабочих мест,  компьютер у секретаря  и бухгалтера, 1 рабочее место библиотекаря, 3 принтера, сканер. Программное обеспечение включает в себя комплект  учебных дисков по различным предметам, набор дисков пакета «Первая Помощь». Создана локальная компьютерная сеть, имеется выход в Internet, открыт электронный почтовый ящик. Учащимися школы ведется работа по созданию школьного сайта.  Администрацией комитета Шелаболихинского района по образованию школа утверждена как опорная школа по информатизации образования.  Утвержден и согласован график предоставления компьютерного класса для проведения курсовой переподготовки, организовано проведение курсов повышения квалификации учителей района.

Домашние компьютеры имеются у  11 педагогов.

Учебный план школы включает обучение по традиционным программам, изучение информатики   и иностранного языка  с начального звена и предпрофильную подготовку  – в среднем звене.

Инновационной деятельностью школы является применение проектных методов,  повышение ИКТ-компетентности педагогов школы. Школа активно сотрудничает с краевым институтом повышения квалификации педагогов, организуя на базе школы проведение курсов для педагогов школ района по теме «Использование ИКТ в деятельности учителя-предметника».  Учитель информатики входит в преподавательский состав АКИПКРО, являясь тьютором ресурсного центра.

Управление школой носит государственно-общественный характер. Текущее управление школой осуществляет директор и  заместитель по учебно-воспитательной работе. Педагоги объединены в методические объединения – МО учителей начальных классов, МО учителей естественно-математического цикла, МО учителей гуманитарного цикла, МО классных руководителей. Для решения отдельных задач создаются временные творческие группы.

| Имеющиеся ресурсы в школе |  |
| --- | --- |
| Компьютер , 8 | Celeron (различные конфигурации) |
| Принтер,3 | HP 2400, Epson, HP deskjet 845c |
| Сканер,1 | Mustek 2400 CU Plus Be@rPaw |
| Модем,1 | Acorp Sprinter 56K |
| ИБП, 3 | APC Back-UPS 650 |
| Средняя обеспеченность современной компьютерной техникой составляет 10 учеников на один персональный компьютер. |  |

Анализ

Существующая в школе программа развития «Наше будущее – в наших руках» принята в 2007 году, «Информатизация как основа технологизации школы» являлась одиним из направлений программы. Реализация этого блока успешно завершилась с опережением сроков, что позволяет разработать отдельную программу информатизации, нацелив последнюю на решение насущных проблем школы.

В то же время имеются серьезные риски реализации программы информатизации. Существующие квалификационные требования к педагогам, новая система оплаты труда, позволяющая стимулировать творческого педагога, надбавки  за качество – все это  способствует мотивации педагогов к применению инновационных технологий, в том числе ИКТ. Но недостаточная материально-техническая база школы затрудняет внедрение технологий с использованием ИКТ в повседневную практику деятельности учителя,  затрудняет систематическую работу с информационными технологиями. Уроки с применением ЦОРов, проекты во внеурочной деятельности реализуются в основном в средних и старших классах, в то время как, наибольшее количество проблем, связанных с качеством обучения и воспитания, существует на уровне 5-6 классов. Эпизодически применяются ИКТ в воспитательной работе, в самоуправлении учащихся, работе с родителями.

Анализ проблем школы и их причины

Анализ сильных и слабых сторон школы свидетельствует о существовании ряда проблем, решение которых лежит в сфере развития информатизации.

Качество образования, предоставляемого школой,  не в полной мере удовлетворяет педагогов, родителей и самих учащихся. Особенный разрыв наблюдается между результатами обучения в начальной школе и резким снижением успеваемости в среднем звене при переходе обучающихся в 5 класс.

Инновационные методы и технологии обучения не стали общей практикой. В деятельности учителей преобладает знаниевый подход, ориентация на установленный стандартом минимум содержания образования. Недостаточно разнообразны и немногочисленны внеурочные формы занятости учащихся (предметные недели,  викторины, конкурсы, проекты, олимпиады).

В тоже время, наличие материально – технической базы, запросов, заинтересованности и подготовленности педагогов позволило внедрить ИКТ в учебно – воспитательный процесс; разработать и реализовывать Программу информатизации школы.

Целью информатизации  школы является создание условий для повышения качества знаний и эффективности образовательных услуг через внедрение и активное использование ИКТ в учебно – воспитательном процессе школы.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- Повышение ИКТ – компетентности педагогов и учащихся.

- Приобщение учителей – предметников к активному и постоянному использованию ИКТ в образовательном процессе.

- Создание условий для совместной творческой деятельности учителей и учащихся на основе использования ИКТ.

- Внедрение ИКТ в управленческую и хозяйственную деятельность школы.

- Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ.

Цель программы – развитие конкурентоспособности школы во внешней среде за счет повышения качества образования на основе использования современных инновационных технологий, средств обучения и воспитании.

Для решения поставленных задач определены следующие направления работы:

I. Создание единой информационно-образовательной среды.

II. Развитие ИКТ-компетентности учащихся.

III. Развитие ИКТ-компетентности учителей.

IV Оснащение школы средствами информатизации, организация сервисного обслуживания

Программа является открытым инструментом управления, параметры которого могут корректироваться в режиме реального временив зависимости от изменения обстановки. Такая форма может быть вполне эффективной для решения задачи информатизации школы

I. Создание единой информационно-образовательной среды.

Цель –  учет и удовлетворение информационных запросов социальных и государственных заказчиков,  повышение качества обучения и воспитания, эффективности управления школой.

Мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание банка разработок для использования ИКТ на родительских собраниях (презентации, буклеты…) | Классные руководители | Постоянно |
|  | Организация взаимодействия с родителями через сайт школы | Администрация, Кл руководители, учителя-предметники | Постоянно |
|  | Организация информационного сопровождения образовательного процесса | Учитель информатики, зам директора по УВР | Постоянно |
|  | Создание школьного медиацентра (видеостудии) | Директор | 2010г |
|  | Расширение связей школы с вышестоящими организациями через электронные каналы связи | Администрация | С 2008г |
|  | Открытие на сайте школы тематических страниц для организаций и учреждений внешнего сообщества | Учитель информатики, Управляющий Совет | 3 квартал 2009г |
|  | Автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса на основе программных продуктов пакета «Первая Помощь» | Зам директора по УВР, учитель информатики | С момента поступления пакета |
|  | Использование в обучении информационных ресурсов образовательных порталов Интернета | Учителя-предметники | постоянно |
|  | Использование в образовательном процессе свободно-распространяемого ПО (OpenOffice,...) | Учитель информатики | 2009г |
|  | Разработка нормативной базы использования Интернет в учебном процессе. | Учитель информатики | 2008г |
|  | Создание и проведение мониторинга эффективности использования компьютерных технологий в образовательном, воспитательном, управленческом процессах | Администрация | постоянно |

Ожидаемые результаты:

| № п/п | Показатель | Индикатор качества |
| --- | --- | --- |
|  | Родители получают оперативную и качественную информацию по вопросам обучения, воспитания, жизнедеятельности школы | Улучшение посещаемости родительских собраний |
|  | Работает школьный медиацентр | Количество выпущенных медиа и печатных продуктов |
|  | Учителя получают действенную методическую поддержку и помощь, активно используют сетевые ресурсы | Количество посещений педагогами форума методической поддержки, ресурсов Интернет |
|  | На сайте школы представлены страницы «друзей» из внешней среды | Количество страниц и ссылок |
|  | Информация органов управления поступает по электронным каналам, так же направляются отчеты, письма. | Соотношение количества электронных и печатных документов |
|  | На основе АИС «Сетевой город. Образование» созданы востребованные базы данных по всем вопросам деятельности школы | Увеличение количества пользователей программной среды, увеличение количества информации в базе данных |
|  | Учащиеся используют сетевые ресурсы для подготовки домашних заданий, проектов, исследовательских работ, внеклассных мероприятий | Количество обращений к серверной информации с правами учащихся, увеличение трафика |
|  | Учащиеся 5-9 классов выполняют домашние задания с привлечением ресурсов Интернета | Рост количества учащихся, использующих Интернет в качестве дополнительного источника информации |
|  | Учителя и учащиеся используют свободно-распространяемое ПО (OpenOffice,...) в качестве альтернативы «пиратскому» | Рост количества пользователей, использующих свободно-распространяемое ПО |

II. Развитие ИКТ-компетентности учащихся.

Цель: формирование навыков информационной грамотности и компетентности у учащихся как средство развития надпредметных компетентностей.

Мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение предмета «информатика» с 3 класса, курсов по выбору и факультативных курсов информационной направленности, в том числе в начальной школе и среднем звене | Администрация | 2010г |
|  | Применение проектных исследовательских методов на занятиях в 6 - 9-х классах; | Учителя-предметники | С 2009г |
|  | Расширение применения ИКТ при выполнении домашних заданий, тестировании учащихся, внеурочной активности учащихся | Учитель информатики, учителя-предметники | С 2009г |
|  | Организация школьных и межшкольных сетевых проектов | Учитель информатики, творческая группа учителей | 2010г |
|  | Создание службы учащихся – консультантов по ИКТ | Учитель информатики | 2009г |
|  | Организация и проведение школьных творческих конкурсов с использованием информационных технологий (выпуск афиш, программок, подбор и запись музыкального сопровождения, создание и демонстрация слайд-шоу с помощью проекционной техники), проведение фото- и видеосъемки, выпуск фоторепортажа, создание архива видеохроники.) | Зам директора по УВР, учитель информатики | 2009г |
|  | Создание групп журналистов, дизайнеров для школьного медиацентра | Учитель информатики | 2010г |
|  | Организация занятий по развитию ИКТ-компетентности школьников в период каникул, во время работы детского оздоровительного лагеря | Учитель информатики | 2009г |
|  | применение ИК средств и технологий в организации школьного тура предметных олимпиад. | Учитель информатики | 2010г |

Ожидаемые результаты:

| № п/п | Показатель | Индикатор качества |
| --- | --- | --- |
|  | Увеличивается количество учащихся изучающих информатику | Количество участников и победителей олимпиад различного уровня |
|  | Создана консультационная служба из числа учащихся | График работы службы |
|  | Учащиеся активно пользуются информационными ресурсами при подготовке домашних заданий, к олимпиадам и творческим конкурсам | Количество обращений учащихся в медиатеку, к сети Интернет, количество участников олимпиад, конкурсов |
|  | Организованы каникулярные профильные отряды | Количество участников |

III. Развитие ИКТ-компетентности учителей.

Цель: развитие ИКТ-компетентности педагогов  на основе  приобретенной ИКТ-грамотности.

Задачи:

1.     Расширение использования цифровых образовательных ресурсов и инновационных технологий в деятельности учителей.

2.     Развитие всех форм обмена опытом и представления результатов деятельности во внешней среде

3.     Автоматизация и повышение эффективности труда учителя с помощью ИКТ.

Мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание творческой группы педагогов по обмену и внедрению передового опыта | Зам директора по УВР | 2009г 3 квартал |
|  | Проведение семинаров и мастер-классов по применению в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов | Учитель информатики, творческая группа учителей | 2008г. |
|  | Освоение АИС «Сетевой город. Образование» в части разработки календарно-тематического планирования, портфолио учителя, заполнения БД | Учитель информатики, зам директора по УВР | 2009 - 2010г |
|  | В рамках работы МО организованы секции учителей, применяющих ЦОРы и инновационные методы обучения | Зам директора по УВР, руководители МО | 2009-2010 |
|  | Участие в районных, краевых семинарах и научно-практических конференциях по проблемам обучения с применением ИК-технологий | Зам директора по УВР | 2009-2010 |
|  | Консультирование учителей по использованию ИКТ | Учитель информатики | В течение всего периода |
|  | Формирование школьной коллекции уроков и мероприятий с использованием ИКТ | библиотекарь | постоянно |
|  | Дистанционное обучение педагогов на курсах АКИПКРО в г.Барнауле, использование Интернет-обучения | Зам директора по УВР | постоянно |
|  | Изучение методики использования ЦОР в образовательном процессе. Корректировка учителями школы учебно-тематических планов по своим предметам с учетом использования ЦОР. | Зам директора по УВР | 2009 г 3 квартал |

Ожидаемые результаты:

| № п/п | Показатель | Индикатор качества |
| --- | --- | --- |
|  | Учителя активно применяют ЦОРы, наполняют портфолио, разрабатывают тематическое планирование, обучают коллег | Количество уроков в школьной коллекции, наличие портфолио учителей |
|  | Организованы и работают 4 МО (начальной школы, гуманитарного, естественно-математического направлений, классных руководителей) | План работы МО |
|  | Учителя вместе со своими учащимися активно участвуют в конкурсах, проектах, конференциях | Количество конкурсов конференций, проектов, участников |
|  | Учителя активно участвуют в методических конференциях, дают открытые уроки с применением ИКТ | Количество участников, уроков |

IV Оснащение школы средствами информатизации, организация сервисного обслуживания

Цель: обеспечить максимальное расширение доступа школьников и учителей к содержательным и педагогически эффективным сетевым ресурсам и технологиям

Задачи:

1.  Приобретение нового оборудования

2.  Расширение количества пользователей с разными правами

Мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка автоматизированного рабочего места (4) – кабинеты нем языка, физики, русского языка, начальных классов. | Директор | 2008-2010гг |
|  | Развитие возможностей для интерактивного общения педагогов и работников школы (создание почтовых ящиков, учетных записей, регистрации на форумах) | Учитель информатики | 2008г |
|  | Приобретение - цифрового фотоаппарата - мультимедийного проектора - интерактивной доски - видеокамеры | директор | 2009г 2009г 2010г 2010г |
|  | Приобретение специализированной мебели (компьютерных стульев); | Директор | 2010г |
|  | Организация беспроводной сети в ОУ | Директор, учитель информатики | 2010 |

Ожидаемые результаты:

| № п/п | Показатель | Индикатор качества |
| --- | --- | --- |
|  | Доступ к автоматизированному рабочему месту имеет каждый учитель | Количество мест(4) |
|  | Большинство учителей имеют адрес электронной почты, пароли и логины для работы на всевозможных форумах | Перечень адресов на сайте |
|  | Учителя располагают возможностью оперативного оценивания и подготовки к урокам с использованием компьютерной техники и ИКТ | Количество КП |